## Sheet1
Mahriar Gharaghani: NO less than previous earned value on dedicated budget with 10% added safty
action_plan
| per_plan | cum_plan | cum_plan - cum_ev | assignment | per_actual | cum_actual | rand | per_ev | cum_ev | cum_overrun | per_remain | cum_remain | spi | cpi
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.047619 | 0.047619 | 0.047619 | 1 | 0.047619 | 0.047619 | 0.96 | 0.045714 | 0.045714 | 0 | 0.0019048 | 0.0019048 | 0.96 | 0.96
2 | 0.047619 | 0.095238 | 0.049524 | 0.74 | 0.066924 | 0.11454 | 0.84 | 0.056216 | 0.10193 | 0.019305 | -0.0085972 | -0.0066924 | 1.0703 | 0.88989
3 | 0.047619 | 0.14286 | 0.040927 | 0.73 | 0.056064 | 0.17061 | 0.83 | 0.046533 | 0.14846 | 0.02775 | 0.001086 | -0.0056064 | 1.0392 | 0.87021
4 | 0.095238 | 0.2381 | 0.089632 | 0.73 | 0.12278 | 0.29339 | 0.83 | 0.10191 | 0.25037 | 0.055295 | -0.0066719 | -0.012278 | 1.0516 | 0.85338
5 | 0.095238 | 0.33333 | 0.08296 | 0.73 | 0.11364 | 0.40703 | 0.92 | 0.10455 | 0.35493 | 0.0737 | -0.009314 | -0.021592 | 1.0648 | 0.87198
6 | 0.14286 | 0.47619 | 0.12126 | 0.72 | 0.16842 | 0.57546 | 0.82 | 0.13811 | 0.49303 | 0.099267 | 0.0047499 | -0.016842 | 1.0354 | 0.85677
7 | 0.14286 | 0.61905 | 0.12601 | 0.72 | 0.17502 | 0.75048 | 0.9 | 0.15752 | 0.65055 | 0.13143 | -0.014661 | -0.031504 | 1.0509 | 0.86685
8 | 0.14286 | 0.7619 | 0.11135 | 0.72 | 0.15466 | 0.90514 | 0.84 | 0.12991 | 0.78046 | 0.14323 | 0.012945 | -0.018559 | 1.0244 | 0.86226
9 | 0.095238 | 0.85714 | 0.076679 | 0.72 | 0.1065 | 1.0116 | 0.89 | 0.094784 | 0.87525 | 0.15449 | 0.0004541 | -0.018105 | 1.0211 | 0.86518
10 | 0.047619 | 0.90476 | 0.029514 | 0.72 | 0.040992 | 1.0526 | 0.87 | 0.035663 | 0.91091 | 0.14786 | 0.011956 | -0.0061488 | 1.0068 | 0.86537
11 | 0.047619 | 0.95238 | 0.04147 | 0.72 | 0.057598 | 1.1102 | 0.82 | 0.04723 | 0.95814 | 0.15784 | 0.00038904 | -0.0057598 | 1.006 | 0.86302
12 | 0.047619 | 1 | 0.041859 | 0.72 | 0.058138 | 1.1684 | 0.95 | 0.055231 | 1.0134 | 0.16836 | -0.007612 | -0.013372 | 1.0134 | 0.86734
| 1 | TRUE |  |  | 1.1684 | TRUE |  | 1.0134 | TRUE
Note on L24: Mahriar Gharaghani: over allocation, Trunkated budget